## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2008-07-22
Elaborado por | TWG PP
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2008-07-22 | TWG PP | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: <CECYTE> | Fecha de informe: | 06/19/2015 | Ver |  | Lines
ID del riesgo: | 1 | Excesiva presión de calendario | Estado: | Investigar | Ver |  | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-05-14 | Y | Prioridad: | 1 | Ver |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Debido a la excesiva candidad de tareasy la poca experiencia. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | El equipo no podria entregar los diferentes hitos y esto provocaria el fracaso del proyecto. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | No se identificaron correctamente todas las tareas para el desarrolo del proyecto en curso. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver |  | 15
|  | Junio 2015. Identificar las tareas que no son necesarias en el proyecto en curso. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 17
administrador (AEGG) | 1 | Seleccionar cada una de las tareas más importantes y dejar las menos importantes. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 18
administrador (AEGG) | 2 | Verificar el tiempo en que se realizará cada tarea | 06/14/15 | 2015-06-19 | Ver |  | 19
administrador (AEGG) | 3 | Construir un wbs generico | 06/14/15 | 2015-06-19 | Ver |  | 20
administrador (AEGG) | 4 | verificar cada una de las tareas | 06/14/15 | 2015-06-19 | Ver |  | 21
administrador (AEGG) | 5 | Eliminar tareas que no son indispensables. |  |  | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
ID del riesgo: | 2 | Una demora en una tarea causa retrasos en cascada de tareas dependientes | Estado: | Investigar | Ver |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2015-06-14 | Y | Prioridad: | 2 | Ver |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Debido al exeso de trabajo que se tiene un inesperado retraso |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | El equipo no tendra a tiempo el proyecto |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | No se predijo el tiempo adecuado para cada tarea |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | junio 2015 Identificación de tareas restantes en la fase de planeación del proyecto en curso |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
Analista(SHR) | 1 | Analisar el tiempo que se tiene para cada tarea | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 20
Analista(SHR) | 2 | Repetar el tiempo que se tiene asignado para cada tarea | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 21
Analista(SHR) | 3 | No dejar que dos tareas o mas se realicen a la vez. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 22
Analista(SHR) | 4 | Terminar cada tarea en el tiempo indicado. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | 3 | Los desarrolladores no están familiarizados con las herramientas de desarrollo | Estado: | Investigar | Ver |  | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-14 | Y | Prioridad: | 3 | Ver |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver |  | 3
Asignado a : | AEGG |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver |  | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Debido a la inesperiencia de los desarrolladores no conocen la nueva herramienta de tarabajo. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | El equipo tomara la decicon de despedir al desarrollador |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | No se predijo que el desarrollador no conoceria las herramientas |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | Junio 2015. Conocer si cada uno de los desarrolades conocen cada una de las herramientas a utilizar. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
Administrador (AEGG) | 1 | Conocer el personal con el que se esta trabajando | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 20
administrador (AEGG) | 2 | Realizar pruebas de conocimiento | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 21
administrador (AEGG) | 3 | Capacitacion a todo el pesonal | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 22
administrador (AEGG) | 4 | Actualizaciones a cada cambio de la tecgnologia | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 23
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | 4 | El usuario introduce nuevos requerimientos después de que se acordó que la especificación de requerimientos estaba completa | Estado: | Investigar | Ver |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2015-06-14 | R | Prioridad: | 6 | Ver |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-14 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Debido al no apto conocimiento del ususario |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | El equipo tendra un repentino atraso y no podra entregar el proyecto a tiempo |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | No se tenia en cuenta el cambio inesperado de requerimientos por el usuario del proyecto en curso. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | Junio 2015. verificar cada uno de los requerimientos con el usuario para no habilitar cambios futuros. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
Analista(SHR) | 1 | Analizar cada uno de los requerimientos con el usuario | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 20
Analista(SHR) | 2 | Modoficar un requerimiento si es necesario al inicio del proyecto | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 21
Analista(SHR) | 3 | Describir al usuario como funciona cada requerimiento y este que especifica. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | 5 | El usuario encuentra al producto no satisfactorio | Estado: | Investigar | Ver |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 06/14/2015 | Y | Prioridad: | 6 | Ver |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/14/2015 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Debido a los requerimientos no establecidos no se lograra lo deseado dentro del proyecto |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | El equipo fracasa en la entrega y no se tendran mas oportunidades para generar otros proyectos. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | no se identicarón los puntos favorables para generar medidas para obtener un buen producto. |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | junio 2015. Conocer e identificar lo que desea y necesita el usuario para el proyecto en curso.. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
Analista(SHR) | 1 | Mostrar al usuario un prototipo del producto | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 20
Analista(SHR) | 2 | Conocer lo que el usurio desea | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 21
Analista(SHR) | 3 | Mostrar al usuario cada cambio realizado. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ver |  | 25
ID del riesgo: | 6 | La participación del usuario no se solicitó con éxito | Estado: | Investigar | Ver |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2015-06-14 | G | Prioridad: | 4 | Ver |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ver |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Externa | Ver |  | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ver |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 19/14/2015 | Ver |  | 7
[5 empty] | Ver |  | 8
| Condición: | Debido a la incapacidad por parte de los desarrolladores no conocen lo que requiere. |  |  | Ver |  | 9
[5 empty] | Ver |  | 10
| Consecuencias: | El equipo, entregará un proyecto no conocido por el usuario. |  |  | Ver |  | 11
[5 empty] | Ver |  | 12
| Contexto: | No se realizarón las intervensiones necesarias con el ususario |  |  | Ver |  | 13
[5 empty] | Ver |  | 14
| Estatus: | Junio 2015. Identificar los requerimientos necesarios con el usuario para obtener lo que se requiere dentro den proyecto en curso. |  |  | Ver |  | 15
[5 empty] | Ver |  | 16
[5 empty] | Ver |  | 17
[5 empty] | Ver |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver |  | 19
Administrador (AEGG) | 1 | Dar cedito y participación al usuario | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 20
Administrador (AEGG) | 2 | Mostrar cada modificacion del proyecto al usuario | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 21
Administrador (AEGG) | 3 | Tener una relación mas cercana con el usuario | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ver |  | 22
[5 empty] | Ver |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 7 | Los ciclos de vida de las revisiones/decisiones del usuario de los planes, prototipos, y las especificaciones son más lentos de lo previsto | Estado: | Prevenir | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2015-06-14 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | EBR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a las multiples tareas no definidas y en tiempos no planeados. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo no podria hacer entrega del proyecto en la fecha establecida. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No realizar cada tarea en el tiempo establecido en el ciclo de vida |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015.Indentificar el tiempo de cada tarea a realizar para poder definir bien el termino de cada una de esta y el proyecto se entregue en tiempo y forma. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
Administrador (AEGG) | 1 | Describir un plan alternativo | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
Administrador (AEGG) | 2 | Precisar el tiempo de cada tarea | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
Administrador (AEGG) | 3 | Monitoriar que cada tarea se realice en la fecha establecida. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 8 | El usuario no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos, y especificaciones o es incapaz de hacerlo | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2015-06-14 | R | Prioridad: | 11 | Ocultar |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido al poco tiempo que se tiene se ignoara la participación del usuario. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo no podria tener el suficiente presupuesto ya que el usuario podria negarse a entregar mas presupuesto, hasta ver los avances del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Realizar pequeñas ereuniones con el usuario, para dar a conocer el avance que se tiene. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 Identificar si en cada reunio se encuentra el usuario. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
Administrador (AEGG) | 1 | Acordar un tiempo estimado para una selección de preguntas. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
Administrador (AEGG) | 2 | Manejar preguntas claras y consisas | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
Administrador (AEGG) | 3 | Controlar el tiempo para cada pregunta | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
Administrador (AEGG) | 4 | Realizar una segunda entrevista | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
Administrador (AEGG) | 5 | Aclarar dudas |  |  | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 9 | Tiempo de comunicación con el usuario (por ejemplo, el tiempo para responder a las preguntas de aclaración de requerimientos) es más lento de lo previsto | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-14 | R | Prioridad: | 13 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Devido al no tener la mayoria de datos recolectados no se tienen establecidos los requerimientos |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo tendra un inesperado retraso por no tner completos cada uno de los diferentes requerimientos. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | El tiempo que se tiene sera insuficinte para la realización del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 Identificar de una manera rapida los diferentes requerimientos a manera que el usuario aclare la comunicación. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
|  |  |  | 6 | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
Analista(SHR) | 1 | realizar entrevistas | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
Analista(SHR) | 2 | Verificar y validar la información | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
Analista(SHR) | 3 | Identificar cada requerimiento. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 10 | Requerimientos adicionales son agregados | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2015-06-14 | R | Prioridad: |  | Ocultar |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | EBR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-14 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Devido a inesperados cambios las tareas no podrian realizarse y habria un desequilibrio en el tiempo y costo. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo tiene el riesgo de no tener terminado el proyecto en curso en el tiempo acordado. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | Tener en cuenta cada requerimiento por minimo que sea este para evitar futuros cambios. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Identificar con claridad los requerimientos cuando se realicen la recaudación de datos y realización de entrevistas. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
Administrador (AEGG) | 1 | Seleccionar cada requerimiento | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
Administrador (AEGG) | 2 | verificar y validar | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
Administrador (AEGG) | 3 | Mostrar al usuario. | 2015-06-14 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 11 | Módulos propensos a error ya que se requiere más trabajo en pruebas, diseño e implementación de lo que se esperaba | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 06/15/2015 | R | Prioridad: | 7 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar |  | 3
Asignado a : | EBR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la omisión de pruebas de cada una de las etapas del proyecto por poca experiencia. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo podría enfrentar que no funcione correctamente y sea un fracaso el proyecto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se identificó en que tiempos se llevaría cavo las pruebas necesarias de cada una de las etapas del proyecto en curso . |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificación de los errores en cada una de las fases del proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
EBR | 1 | Tipo de pruebas | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
EBR | 2 | Seleccionar de las pruebas | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
EBR | 3 | Definir en tiempo cada face | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
EBR | 4 | Verificar y validar | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 12 | Conflictos entre miembros del equipo | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-15 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar |  | 3
Asignado a : | AEGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-15 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-15 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a los malos entendidos durante las especificaciones de las etapas de proyecto y falta de comunicación. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo podría enfrentar peleas y malos entendidos a realizar cada uno de las actividades que le corresponde en proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se identifica un medio de comunicación estable entre los trabajadores de equipo y se resuelva algún tipo de problema a que se tenga. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificación de los conflictos que existen con los miembros del equipo desarrollador. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
AEGG | 1 | Definir un día de reunió | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
AEGG | 2 | Especificaciones de conflictos | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
AEGG | 3 | Verificar cual es problema en común | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
AEGG | 4 | Brindarle solución | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 13 | No hay suficiente personal disponible para el proyecto | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 06/15/2015 | R | Prioridad: | 5 | Ocultar |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar |  | 3
Asignado a : | AEGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la falta de disponibilidad de tiempo para realizar las actividades de cada uno de las fases del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo podría retrasarse en la planeación de cada una de las fases del proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se identificó el tiempo disponible tenia cada uno de los integrantes de proyecto en cada una de las fases, |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 identifica los tiempos de cada una de los miembros del equipo para elaboración del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
AEGG | 1 | Convocar auna reunión | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
AEGG | 2 | Fijar horacios de trabajo | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
AEGG | 3 | Fijar horarios de entrega | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
AEGG | 4 | Elaboración de una agenda | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 14 | Fallas en el diseño para abordar cuestiones importantes | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 06/15/2015 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 0615//2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Podría retrasarse la planeación de cada una de las fases del proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo tendrá problemas para definir bien las fallas que se presentan en el diseño. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se identifican correctamente las deficiencias que s e presentan en el diseño del proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 se identificaron que tipo de fallas existen en diseño del proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
SHR | 1 | Proponer pruebas al diseño | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
SHR | 2 | Realizar las pruebas | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
SHR | 3 | Verificar y validar | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
SHR | 4 | Dar conocer los resultados | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 15 | El diseño requiere innecesarias e improductivas implementaciones generales | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 06/15/2015 | Y | Prioridad: | 5 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido que no es necesario excederse en las tareas del diseño del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El quipo podría tener retraso en diseño de proyecto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se especifica los elementos de fase de diseño y no es que exceder se a las cosas que se especificaron en los requerimientos. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificar las tareas de las fases de diseño del proyecto en curso |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
SHR | 1 | Especificar las tareas de diseño | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
SHR | 2 | Seleccionar y realizar las tareas de diseño | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
SHR | 3 | Verificar y validar | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
SHR | 4 | Dar conocer los resultados | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 16 | Funcionalidad necesaria que no puede ser implementada usando los métodos y herramientas seleccionadas. El calendario de reserva para mejorar las herramientas de productividad es sobreestimado. | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 06/15/2015 | R | Prioridad: | 3 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar |  | 3
Asignado a : | EBR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido no se define bien métodos y herramientas en cada una de las fases del proyecto por poca experiencia. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo podría enfrentar retraso en el desarrolló el proyecto por no definir métodos, herramientas y no se fija bien el tiempo de realización. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se identificó apropiadamente el uso de métodos y herramientas necesarias del control de fechas para su aplicación en cada una de las etapas del proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificar los métodos, herramientas, control de fechas para su aplicación |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
EBR | 1 | Análisis de las herramientas y métodos | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
EBR | 2 | Seleccionar, aplicar en tiempo y forma | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
EBR | 3 | Verificar y validar | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
EBR | 4 | Dar conocer los resultados de su aplicación y sus avances | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 17 | Pobre aseguramiento de la calidad | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-15 | Y | Prioridad: | 7 | Ocultar |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar |  | 3
Asignado a : | AEGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-15 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-15 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a falta de pruebas y definición de estándares de calidad |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo podría enfrentar fallo en satisfacer las necesidades que provocaría el fracaso del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se identificó ni se aplicó apropiadamente los estándares de calidad para cada una de las fases de proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificar normas y estándares de calidad que se puedan implementar en el proyecto. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
AEGG | 1 | Investigar normas de calidad y aplicables al proyecto | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
AEGG | 2 | Seleccionarlas y aplicarlas | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
AEGG | 3 | Verificar y validar | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
AEGG | 4 | Dar conocer sus resultados en el proyecto | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 18 | No se especifica bien el alcance del proyecto. | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2015-06-15 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar |  | 3
Asignado a : | AEGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2005 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-15 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la falta de una buena especificación de los requerimientos del alcance del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipó podría enfrentar conflictos con el clientes de lo que solicito y que provoca el fracaso del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se definió con exactitud el alcance y no se lleva un control del desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 definición e identificación de alcance el proyecto en curso. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
AEGG | 1 | Reuniones con cliente | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
AEGG | 2 | Analizar y seleccionar cada uno de los alcance del proyecto | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
AEGG | 3 | Verificar validar | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
AEGG | 4 | Dar conocer colaboradores del proyecto. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 19 | Mala asignación de roles. | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 06/15/2015 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar |  | 3
Asignado a : | AEGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la mala asignación de roles dentro del proyecto existen varios contratiempos. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo tiene un desorden de las tareas que va realizar cada uno dentro de su roles. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se definió específicamente cual era el rol d cada uno de los colaboradores del proyecto y sus funciones de acurdo a su perfil. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificada cada uno de los perfiles de cada uno de los miembros del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
AEGG | 1 | Identificar su perfil | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
AEGG | 2 | Asignar sus rol | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
AEGG | 3 | Asignación de tareas y actividades | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
AEGG | 4 | Verificar y validar | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 20 | No se realiza documentacion del codigo | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 2015-06-17 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar |  | 3
Asignado a : | AEGG |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2015-06-17 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a un descuido de acumulacion de trabajos no se analiso la falta de codigo en la documentación |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo no no tiene las bases para poder comenzar y mostrar avances al ususario. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | no se realizo un chequeo del documento para ver si este se encontraba completo |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 Analizar detenidamente la documentaión y saber si falta documentar alguna parte del proyecto. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
EBR | 1 | Revisar la documentación | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
EBR | 2 | Colocar la parte del codigo dentro del documento | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
EBR | 3 | Validar si se tiene algun cambio. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 21 | No se tiene respaldo de las versiones del proyecto | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 06/15/2015 | R | Prioridad: | 4 | Ocultar |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar |  | 3
Asignado a : | EBR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/19/2015 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la mala organización se tiene solo empleado un respaldo |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo perderia automaticamente todo lo realizado asta este momento. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No realizar un respaldo del proyecto causaria terrribles concecuensias . |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 Realizar varias copias del proyecto teniendo cada una de ellas cada mienbro del equipo. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
EBR | 1 | Realizar variadas versiones del proyecto | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
EBR | 2 | Cada miembro del equipo cuente con una copia del proyecto | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
EBR | 3 | A cada cambio realizado obtener una copia | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 22 | Mala elboracion de diagramas de casos de uso |  | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 4
Identificado: | 06/15/2015 | R | Prioridad: | 9 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar |  | 3
Asignado a : | EBR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la mala estructuracion de la informacion no se pueden realizar los casos de uso. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo tendra que realizar una nueva investigacion de requerimientos para poder especificar los casos de uso. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se lograra definir lo que el usuario esta requirinedo |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 analizar la necesidad del usuario para poder presentar lo que este necesita. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
SHR | 1 | Adquirir información | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
SHR | 2 | Estructurar cada diagrama de caso de uso de acuerdo al proyecto | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
SHR | 3 | Asignar la tarea de la elaboración de casos de uso solo a un miembro del equipo. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 23 | El tester que prueba el modulo es el mismo que lo realizo | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 5
Identificado: | 06/15/2015 | R | Prioridad: | 8 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | EBR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido al presupuesto que se tiene, solo se considera un personal necesario. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo no cuenta con suficiente experiencia para realizar dos actividades y podria generar de un error pequeño a uno grande. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No mostrar dentro del proyecto lo que en realidad se requiere ya que por realizar una actividad el tester realiza otra de programador. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 analiuzar y verificar si se podria contar con mas personal para dividir relativamenete las tareas. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
EBR | 1 | Identificar a un nuevo tester | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
EBR | 2 | Dejar la programación solo al programador | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
EBR | 3 | El tester maneja solo las pruebas. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 24 | Mala eleccion de las pruebas del proyecto | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 6
Identificado: | 06/15/2015 | R | Prioridad: | 10 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | EBR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido al poco tiempo disponible se realizaron pocas pruebas |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El eqipo no conocera exactamnete cada error que se tiene dentro del proyecto por la mala organización |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se mostrará los errores futuros en el proyecto en curso |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 analizar tiempo para poder lograr realizar las prueBas suficientes al proyecto. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
EBR | 1 | Organizar el tiempo | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
EBR | 2 | Mostrar cada una de las pruebas al usuario | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
EBR | 3 | Si se tinene un errror corregirlo | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 25 | El no recopilar la información necesaria | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 06/15/2015 | R | Prioridad: | 12 | Ocultar |  | 2
Originado: | AEGG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la mala organización no se tiene un orden. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo mostrara un proyecto incompleto. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se tendran los devidos requerimientos para determinar el proyecto. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 Identificar de manera correcta la informacion necesaria para determinar el proyecto en proceso. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
SHR | 1 | Estructurar entrevistas y cuestionarios completos | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
SHR | 2 | Recabar variada informacion acerca de cada uno de los puntos fuertes para el proyecto. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
SHR | 3 | Descripción del paso 3 | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
SHR | 4 | Especificar los requerimientos. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 26 | Mala asignación de roles. | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 06/15/2015 | Y | Prioridad: | 10 | Ocultar |  | 2
Originado: | EBR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar |  | 3
Asignado a : | AEGG |  | Categoria: | Tec | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la mala comunicación no se conoce quien realizara cada tarea. |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo no conoce lo que realizará dentro del proyecto y este no se podria terminar. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No identeficar de una manera correcta el rol que tiene que tener cada integrante dentro de la empresa. |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 Identificar las funciones que cada miembro del equipo y establecer cada rol de acuerdo a cada función. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
AEGG | 1 | Analizar cada función desarrollada por cada miembro del equipo. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
AEGG | 2 | Definir los roles de acuerdo a su habilidad | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
AEGG | 3 | verificar y validar si cada elememto se encuentra en el rol correcto. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
AEGG | 4 | Descripción del paso 4 | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 23
[5 empty] | Ocultar |  | 24
[5 empty] | Ocultar |  | 25
ID del riesgo: | 27 | El diagrama de Clases no correponde al analísis de requerimientos del software | Estado: | Investigar | Ocultar |  | 1
ID del WBS: | 3
Identificado: | 06/15/2015 | G | Prioridad: | 2 | Ocultar |  | 2
Originado: | SHR | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar |  | 3
Asignado a : | SHR |  | Categoria: | Admón | Ocultar |  | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar |  | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/2015 | Ocultar |  | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2015-06-19 | Ocultar |  | 7
[5 empty] | Ocultar |  | 8
| Condición: | Debido a la mala comunicación de los elementos del proyecto no se tiene un relacion de los documentos |  |  | Ocultar |  | 9
[5 empty] | Ocultar |  | 10
| Consecuencias: | El equipo no tendra una estructura fija de lo que se quiere realizar en el software. |  |  | Ocultar |  | 11
[5 empty] | Ocultar |  | 12
| Contexto: | No se ejecutan los diagramas con una relacion con los requerimientos en este caso el usuario no conocera lo que se esta realizando . |  |  | Ocultar |  | 13
[5 empty] | Ocultar |  | 14
| Estatus: | Junio 2015 identificar la relacion de cada uno de los diagramas con cada uno de los requerimientos. |  |  | Ocultar |  | 15
[5 empty] | Ocultar |  | 16
[5 empty] | Ocultar |  | 17
[5 empty] | Ocultar |  | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar |  | 19
SHR | 1 | Identificar los requrimientos | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 20
SHR | 2 | Relacionar lo diagramas paso a paso con los requerimientos. | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 21
SHR | 3 | Verificar y validar cada diaagrama | 06/15/2015 | 2015-06-19 | Ocultar |  | 22
[5 empty] | Ocultar |  | 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Resumen
|  | Proyecto: <CECYTE> | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 06/19/2015
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 13 | 6 | 0 | 13
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 10 | 5 | 0 | 10
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 4 | 2 | 0 | 4
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 27 | 13 | 0 | 27
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
1 | 1 | N | Excesiva presión de calendario | SHR | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-05-14 | 2015-06-14
2 | 2 | N | Una demora en una tarea causa retrasos en cascada de tareas dependientes | SHR | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
3 | 3 | N | Los desarrolladores no están familiarizados con las herramientas de desarrollo | AEGG | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
4 | 6 | N | El usuario introduce nuevos requerimientos después de que se acordó que la especificación de requerimientos estaba completa | SHR | R | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
5 | 6 | N | El usuario encuentra al producto no satisfactorio | SHR | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/14/2015 | 06/14/2015
6 | 4 | N | La participación del usuario no se solicitó con éxito | SHR | G | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
7 | 1 | N | Los ciclos de vida de las revisiones/decisiones del usuario de los planes, prototipos, y las especificaciones son más lentos de lo previsto | EBR | G | 1-3 meses | Prevenir | 2015-06-14 | 2015-06-14
8 | 11 | N | El usuario no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos, y especificaciones o es incapaz de hacerlo | SHR | R | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
9 | 13 | N | Tiempo de comunicación con el usuario (por ejemplo, el tiempo para responder a las preguntas de aclaración de requerimientos) es más lento de lo previsto | SHR | R | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
10 | 0 | N | Requerimientos adicionales son agregados | EBR | R | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-14 | 2015-06-14
11 | 7 | N | Módulos propensos a error ya que se requiere más trabajo en pruebas, diseño e implementación de lo que se esperaba | EBR | R | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
12 | 3 | N | Conflictos entre miembros del equipo | AEGG | G | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-15 | 2015-06-15
13 | 5 | N | No hay suficiente personal disponible para el proyecto | AEGG | R | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
14 | 3 | N | Fallas en el diseño para abordar cuestiones importantes | SHR | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 0615//2015
15 | 5 | N | El diseño requiere innecesarias e improductivas implementaciones generales | SHR | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
16 | 3 | N | Funcionalidad necesaria que no puede ser implementada usando los métodos y herramientas seleccionadas. El calendario de reserva para mejorar las herramientas de productividad es sobreestimado. | EBR | R | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
17 | 7 | N | Pobre aseguramiento de la calidad | AEGG | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-15 | 2015-06-15
18 | 1 | N | No se especifica bien el alcance del proyecto. | AEGG | R | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-15 | 06/15/2005
19 | 9 | N | Mala asignación de roles. | AEGG | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
20 | 8 | N | No se realiza documentacion del codigo | AEGG | Y | 1-3 meses | Investigar | 2015-06-17 | 2015-06-17
21 | 4 | N | No se tiene respaldo de las versiones del proyecto | EBR | R | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
22 | 9 | N | Mala elboracion de diagramas de casos de uso | EBR | R | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
23 | 8 | N | El tester que prueba el modulo es el mismo que lo realizo | EBR | R | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
24 | 10 | N | Mala eleccion de las pruebas del proyecto | EBR | R | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
25 | 12 | N |  | SHR | R | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
26 | 10 | N | Mala asignación de roles. | AEGG | Y | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
27 | 2 | N | El diagrama de Clases no correponde al analísis de requerimientos del software | SHR | G | 1-3 meses | Investigar | 06/15/2015 | 06/15/2015
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
2
4
2
0
0
4
1
1
0
1
4
2
1
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 13 | 0 | 0 | 0
| Y | 10 | 0 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 4 | 0 | 0 | 0 | YInvestigar
| Total | 27 | 0 | 0 | 0 | YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
GPrevenir
RInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
GInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
#REF!
#REF!
#REF!

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Alta - Alta | R | 7
R | 13 | 6 | 0 | 13 |  |  |  | H | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | Alta - Media | Y | 8
Y | 10 | 5 | 0 | 10 |  |  |  | L | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 4 | 2 | 0 | 4 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 27 | 13 | 0 | 27 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
1 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
2 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Media | Muy alta - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
6 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | G-N | G- | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
8 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
9 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
10 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
11 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
12 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
13 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
14 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
15 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
16 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta
17 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
18 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta
19 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
20 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
21 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta
22 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
23 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Media | Muy alta - Media
24 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
25 | R-N | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta
26 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
27 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!