## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | CECyTE
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | EBR
Localización del Documento | https://github.com/AlexGonz4lez/CECyTE/Gestión de requerimientos
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
AEGG | 2015-07-11
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
AEGG | 2015-07-11
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2015-07-11 | EBR | elaboracion de la base de requerimientos

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | CECyTE
Fecha | 2015-07-11
Elaborado por | Elizabeth Barrera Romero
Localización del Documento | https://github.com/AlexGonz4lez/CECyTE/Gestión de requerimientos
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2015-07-11 | Base de datos Requerimientos | Este documento especifica los requerimiensto del sitio web

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Tabla de alumnos | El sitio Web proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada alumnos registrado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | En proceso
RC_002 | Tabla de profesores | El sitio web proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporciona información de cada maestro registro en sistema | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_003 | Tabla materias | El sitio web proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporciona información de cada materias registro en sistema | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_004 | Tabla calificaciones | El sitio web proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporciona información de cada calificaciones registro en sistema | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_005 | Descarga de documentos | El sitio web proporciona un documento a descargar en el apartado del usuario alumno. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_001 | Login | El sitio web permitirá al usuario ingresar a su cuenta. | Cliente, Usuario final |  |  |  | Alta | Cumplido
RF_002 | Registrar usuario (alumno) | El sitio web podrá permitir al administrador registrar alumnos a través de un formulario que tendrán que llenar con datos personales: nombre, apellido, correo, matricula, teléfono, etc. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Media | Cumplido |  | Cancelado
RF_003 | Eliminar usuario (alumno) | La pág. Web permite eliminar alumnos registrado del sistema | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido |  | Cumplido
RF_004 | Consultar usuario (alumno) | La pág. Web permite consultar un alumno ya registrado en el sistema | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_005 | Editar usuario (alumno) | . La pág. Web Permite editar un alumno registrado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_006 | Registrar usuario (profesor) | El sitio web podrá permitir al administrador registrar maestros a través de un formulario que tendrán que llenar con datos personales: nombre, apellido, materia, matricula, teléfono, etc. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_007 | Eliminar usuario (profesor) | La pág. Web permite eliminar un profesor registrado del sistema | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_008 | Consultar usuario (profesor) | La pág. Web permite consultar un profesor ya registrado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_009 | Editar usuario (profesor) | La pág. Web permite editar un profesor registrado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_010 | Agregar calificaciones. | La pág. Permite agregar calificaciones dentro del sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_011 | Mostrar calificación | El sitio web tendrá un apartado donde cada uno de los alumnos podrá verificar sus respectivas calificaciones. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_012 | Editar calificación | La pág. Permite editar una calificación dentro del sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_013 | Subir archivos | La pág. Permite agregar archivos dentro del sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_014 | Eliminar archivos | La pág. Permite eliminar archivos dentro del sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_015 | Descargar archivos | El sitio web permitirá a los alumnos descargar los documentos del sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_016 | Registrar materias | El sistema permite agregar nuevas materias. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_017 | Eliminar materias | El sitio web permite al usuario eliminar materias registradas en el sistema | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_018 | Consultar materias | La pág. Web Permite al usuario consultar materias. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_019 | Editar materias | La pág. Web Permite al usuario editar materias. | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | Cumplido
RF_020 | logout | El sitio web tendrá la función de cerrar la sesión después de 15 minutos de inactividad. | Cliente, Usuario final | Si |  |  | Alta | Cumplido
RF_018 | Conexión a base de datos | El sitio web tendrá una conexión a la bases de datos para que permita mostrar la información que se ira almacenando. | Cliente | Si |  |  | Alta | Cumplido
RNF_001 | Usabilidad | El sistema debe ser fácil en la navegación de todos sus componentes. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | En proceso |  | Cancelado
RNF_002 | Usabilidad | El sitio debe contar con la estructura determinada para poder localizar cada campo dentro del sitio. | Cliente, Usuario final | Si |  |  | Media | En proceso
RNF_003 | Usabilidad | El sitio web debe contar con los colores apropiados para el sitio web. | Cliente, Usuario final | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_004 | Usabilidad | El sitio web debe contar con la fuente apropiada de acuerdo al estilo que requiera el sitio. | Cliente, Usuario final | Si |  |  | Media | En proceso
RNF_005 | Usabilidad | El sitio web debe contar con imágenes solo proporcionadas por la empresa a la que se está trabajando , como es el logotipo etc. | Cliente, Usuario final | Si |  |  | Media | En proceso
RNF_006 | Usabilidad | La plantilla no es viable para el sitio. | Cliente, Usuario final | Si |  |  | Media | En proceso
RNF_007 | Usabilidad | La interacción usuario-sistema es sencilla y clara. | Cliente, Usuario final | Si
RNF_008 | Usabilidad | La maquetación se encuentra no alinea ni centrada. | Cliente, Usuario final | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_009 | Validación de lainformación | El administrador validara la información antes de ser pública. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_010 | Validación de formularios. | Los formularios validaran los campos en blanco y tipos de datos. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_011 | Responsividad. | El sitio web tanto la parte administradora como el lado administrador se adoptaran a diferentes dispositivos (PC de escritorio, tabletas y celulares). | cliente Usuario final | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_012 | Seguridad | El sitio web tendrá seguridad, para que la única forma de acceder sea por el formulario de login con datos previamente ingresados a la base de datos. | cliente Usuario final | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_013 | Permisos para el administrador. | El sistema web tendrá un administrador para administrar, con el fin de mantener un orden. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_014 | Fiabilidad. | Capacidad del software de mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período determinado. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_015 | Mantenibilidad. | Es el conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar o corregir errores en el software. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_016 | Estabilidad. | Son atributos del software relacionados con los riesgos de efectos inesperados por modificaciones realizadas. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_017 | Sistema operativo | El sistema operativo donde se debe de correr el sistema web deberá de ser W7 o W8 | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_018 | Responsividad. | Los diferentes dispositivos periféricos deben estar conectados e interactuar con las funciones que realizaron los usuarios y administrador. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_019 | Manejo de la red | La utilización de protocolos de comunicación (TCP). | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_020 | Responsividad. | Utilización de hardware de consulta de información con el internet. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_021 | Fiabilidad. | El sitio web es de tipo de conexión WAN. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_022 | Responsividad. | El sitio web deberá estar alojado en el servidor. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_023 | Sistema operativo | El sitio web deberá permitir la portabilidad del software pudiendo desplegar el sitio a diverso sistemas operativo. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_024 | Fiabilidad. | El sistema debe manera la versión de Mysql la más actualizada. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_025 | Fiabilidad. | El sistema debe manera la versión de php 5.5 | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_026 | seguridad | El password no debe contener más 5 caracteres | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_027 | Seguridad | El sistema beberá manejar las condiciones de los datos de usuarios y garantizar la integridad de la información. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_028 | Normatividad | Normativas de calidad del Cliente que maneja en la institución. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_029 | Tipo de dato | Motor de base de datos escogidos, es posible tener diferentes tipos de datos en la base de datos | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_030 | Normatividad | Políticas de gestión de la seguridad y de los elementos y funcionalidades del sistema | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_031 | Componentes | La utilización de los diferentes componentes del sitio web | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_032 | seguridad | Medidas de protección del sistema frente a ataques al sitio. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_033 | seguridad | El sitio web tendrá seguridad, para que la única forma de acceder sea por el formulario de login con datos previamente ingresados a la base de datos | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_034 | seguridad | El servidor donde se alojara la aplicación será mi-arroba.com con un usuario y contraseña | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_035 | seguridad | El control de acceso implementado debe permitir asignar los perfiles para cada uno de los usuarios identificados. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RNF_036 | seguridad | El sistema web tendrá un administrador normal para administrar los usuarios con el fin de mantener un orden jerárquico de permisos en ciertas acciones. | cliente | Si |  |  | Alta | En proceso
RCP_0001 | Multiplataforma | La página web será utilizado únicamente para plataforma web | Cliente, Usuario final | Si |  | si | Alta | En proceso |  | Cumplido
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.