## Identificación
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Fecha | 2015-05-25
Elaborado por | Susana Hernández Retana
Localización del Documento | https://github.com/AlexGonz4lez/CECyTE/Planeación del proyecto
Versión | Fecha | Nombre | Descripción
1 | 2015-05-25 | matriz de responsabilidades | Documento que contiene cada una de las actividesa a realizar y quien es el responsable

## MATRIZ DE RESPOSABILIDADES
Matriz de Responsabilidades | Administrador de proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Cliente | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Tareas | AEGG | SHR | SHR | AEGG | EBR
1 Planeación
1.1 Entrevista con la institución | E/A | I | I | I | I | I
1.2 Investigación inicial e identificación de necesidades | E/A | I | I | I | I | C/I
1.3 No se especifica bien el alcance del proyecto. | E/A | I | I | I | I | C/I
1.4 Tiempo y costos | E | C | C | C | C
1.5 Acta de proyecto | A | E | E | I | I
1.6 Minuta de apertura | E/A | I | I | I | I | C
1.7 Definición del ciclo de vida | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | I
1.8 Políticas del cliente y desarrollador | E/A | I | I | I | I
1.9 Definición del WBS | E/A | E/A | C/I | C/I | C/I
1.10 No hay suficiente personal disponible para el proyecto | E/A | E/A | C/I | C/I | C/I
1.11 Plan de proyecto | E/A | E/A | C/I | C/I | C/I
1.12 Funcionalidad necesaria que no puede ser implementada usando los métodos y herramientas seleccionadas. El calendario de reserva para mejorar las herramientas de productividad es sobreestimado. | E/A | E/A | C/I | C/I | C/I
2 Análisis
2.1 Elicitacion
2.1.1 Investigación inicial e identificación de las necesidades de la empresa | E/A | E | I | I | I
2.1.2 Evaluar los requerimientos | E/A | E | I | I | I
2.1.3 Definición de la estructura de la solución | E/A | E | C/I | C/I | C/I
2.1.4 Clasificacion de los Requerimientos funcionales y no funcionales | E/A | E | C/I | C/I | I |  | E | Responsable de ejecutar (puede ser compartida)
2.1.5 Definir los procesos del sistema | E/A | E | C/I | C/I | I |  | A | Autoridad de aprobación final
2.2 Especificación | [6 empty] | C | Debe ser consultado
2.2.1 Estudio y valides del proyecto | A/C | E | I | I | I |  | I | Debe ser informado
2.2.2 Evaluar los requerimientos | A/C | E | I | C/I | I
2.2.3 Evaluar los procesos | A/C | E | I | C/I | I
2.2.4 Evaluar la estructura | A/C | E | C/I | C/I | I
2.3 Gestión
2.3.1 Priorizar requerimientos | A/C | E | I | I | I
2.3.2 Requerimientos adicionales son agregados
2.3.3 Alcances de tiempo y costo | A/C | E | I | I | I
2.3.4 Asignar a desarrolladores de proyecto | A/C | E | C/I | C/I | C/I
2.3.5 Asignar las tareas a los desarrolladores de proyecto | A/C | E | C/I | C/I | C/I
2.3.6 Administrar los cambios de requerimientos | A/C | E | C/I | C/I | C/I
3 Diseño
3.1 Diagrama de actividades | A/C | C/I | E | C/I | I
3.2 Diagrama de casos de uso | A/C | C/I | E | C/I | I
3.3 Diagrama de secuencia | A/C | C/I | E | C/I | I
3.4 Diagrama de roles | A/C | C/I | E | C/I | I
3.5 Diagrama de interacción | A/C | C/I | E | C/I | I
3.6 Diagrama de componentes | A/C | C/I | E | C/I | I
3.7 Base de datos
3.7.1 Diagrama E-R | A/C | C/I | I | E/A | I
3.7.2 Diagrama relacional | A/C | C/I | I | E/A | I
3.8 Maquetación de interfaces | A/C | C/I | E/A | C/I | I
3.9 Mapa de navegación | A/C | C/I | E/A | C/I | I
4 Desarrollo
4.1 Creación de DB | C/I | I | I | E/A | I
4.2 Módulo ( Administrador)
4.2.1 Interfaz | A/C | I | C/I | E/A | I
4.2.2 Conexión a DB | A/C | I | I | E/A | I
4.2.3 Alta de administrador | A/C | I | I | E/A | I
4.2.4 Baja de administrado | A/C | I | I | E/A | I
4.2.5 Actualizar de administrado | A/C | I | I | E/A | I
4.2.6 Consulta de administrado | A/C | I | I | E/A | I
4.2.7 Eliminación de administrado | A/C | I | I | E/A | I
4.3 Módulo (Maestros)
4.3.1 Interfaz | A/C | I | C/I | E/A | I
4.3.2 Conexión a DB | A/C | I | I | E/A | I
4.3.3 Alta de Maestros | A/C | I | I | E/A | I
4.3.4 Baja de Maestros | A/C | I | I | E/A | I
4.3.5 Actualizar de Maestros | A/C | I | I | E/A | I
4.3.6 Consulta de Maestros | A/C | I | I | E/A | I
4.3.7 Eliminación de Maestros | A/C | I | I | E/A | I
4.4 Modulo (Calificaciones)
4.4.1 Interfaz | A/C | I | C/I | E/A | I
4.4.2 Conexión a DB | A/C | I | I | E/A | I
4.4.3 Alta de calificaciones | A/C | I | I | E/A | I
4.4.4 Baja de calificaciones | A/C | I | I | E/A | I
4.4.5 Actualizar de calificaciones | A/C | I | I | E/A | I
4.4.6 Consulta de calificaciones | A/C | I | I | E/A | I
4.4.7 Eliminación de calificaciones | A/C | I | I | E/A | I
4.5 Modulo (Alumnos)
4.4.1 Interfaz | A/C | I | C/I | E/A | I
4.4.2 Conexión a DB | A/C | I | I | E/A | I
4.4.3 Alta de Alumnos | A/C | I | I | E/A | I
4.4.4 Baja de Alumnos | A/C | I | I | E/A | I
4.4.5 Actualizar de Alumnos | A/C | I | I | E/A | I
4.4.6 Consulta de Alumnos | A/C | I | I | E/A | I
4.4.7 Eliminación de Alumnos | A/C | I | I | E/A | I
4.6 Modulo (Documentación)
4.6.1 Interfaz | A/C | I | C/I | E/A | I
4.6.2 Conexión a DB | A/C | I | I | E/A | I
4.6.3 Alta de documentos | A/C | I | I | E/A | I
4.6.4 Baja de documentos | A/C | I | I | E/A | I
4.6.5 Actualizar de documentos | A/C | I | I | E/A | I
4.6.6 Consulta de documentos | A/C | I | I | E/A | I
4.6.7 Eliminación de documentos | A/C | I | I | E/A | I
4.7 Modulo (Usuarios)
4.7.1 Interfaz | A/C | I | C/I | E/A | I
4.7.2 Conexión a DB | A/C | I | I | E/A | I
4.7.3 Alta de Usuarios | A/C | I | I | E/A | I
4.7.4 Baja de Usuarios | A/C | I | I | E/A | I
4.7.5 Actualizar de Usuarios | A/C | I | I | E/A | I
4.7.6 Consulta de Usuarios | A/C | I | I | E/A | I
4.7.7 Eliminación de Usuarios | A/C | I | I | E/A | I
5 Pruebas
5.1 Pruebas unitarias | A/C | I | I | C/I | E/A
5.2 Pruebas de integración | A/C | I | I | C/I | E/A
5.3 pruebas de rendimiento | A/C | I | I | C/I | E/A
5.4 Pruebas de sistema | A/C | I | I | C/I | E/A
6 Implementación
6.1 Elección del hosting | E/A | I | I | C/I | I
6.2 Pagar el hosting | E/A | I | I | I | I | C/I
6.3 Copias archivos fuente | A/C | I | I | E/A | C/I
6.4 Pruebas de sistema | A/C | I | I | C/I | E/A
7 Cierre del proyecto
7.1 Carta de aceptación | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | A/C
7.2 Acta de cierre del proyecto | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I
7.3 Evaluación de desempeño | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I
7.4 Liberación de recursos | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I
7.5 Lecciones aprendidas | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I
7.6 Informe final | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I
7.7 No se tiene respaldo de las versiones del proyecto | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I